ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению Года добровольца (волонтера)

в Ставропольском крае

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Основные организаторы | Место проведения | Описание (цели, задачи, кол-во, и состав участников, тематики и направления, планируемые гости мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Проведение краевого конкурса на лучший символ движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае | май – июнь 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ставропольский край | создание элементов корпоративной культуры участников движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае |
|  | Формирование перечня общественных объединений и социально ориентированных НКО, ведущих деятельность по вовлечению граждан старшего возраста в добровольческую деятельность | декабрь 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ставропольский край | систематизация базы данных организаций, работающих по направлению развития волонтерского движения среди граждан старшего возраста |
|  | Мониторинг эффективных практик развития добровольчества среди граждан старшего возраста в Ставропольском крае | декабрь 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ставропольский край | повышение эффективности работы добровольческих организаций на основе использования лучшего опыта, имеющегося в городах и районах Ставропольского края |
|  | Разработка и распространение методических рекомендаций по развитию добровольческой деятельности среди граждан старшего возраста | декабрь 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ставропольский край | создание условий для вовлечения граждан старшего возраста в добровольческую деятельность |
|  | Проведение форума добровольческих (волонтерских) отрядов, оказывающих помощь получателям социальных услуг, посвященного Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации | декабрь 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | г. Ставрополь | определение и распространение передового опыта волонтерской деятельности |
|  | Проведение занятий в «Школе волонтеров» государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр» для студентов образовательных организаций высшего образования г. Ставрополя | 2 раза в месяц в течение 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | г. Ставрополь | информирование волонтеров г. Ставрополя об особенностях работы с пожилыми людьми |
|  | Благотворительные выезды отряда серебряных волонтеров «Не стареет душа» государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр» | 1 раз в квартал в течение 2018 г. | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | г. Ставрополь | развитие добровольческого движения серебряных волонтеров в Ставропольском крае |
|  | Участие учреждений социального обслуживания семьи и детей Ставропольского края во Всероссийской акции «Добровольцы – детям» | весь период | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ставропольский край | проведение комплекса волонтерских мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей в Ставропольском крае |
|  | Министерство культуры Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1 | Спикер-студия «ЧАС ПИК» | Ежеквартально в течение 2018 | ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой» | г.Ставрополь, ул. К.Маркса, 15 ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой» | Цель: развитие гражданских инициатив. Аудитория: учащиеся старших классов школ, колледжей, работающая молодежь города Ставрополя. Тематика: гражданская активность, экологическое движение, патриотическое воспитание, пропаганда ЗОЖ, творческая самореализация. Участники: креативные и успешные представители молодежной среды; представители общественных экологических организаций, центра патриотического воспитания, центра молодежных проектов, спортсмены, активисты, представители творческих специальностей. Планируемое количество участников: 120 человек. |
| 2 | Акция «Протяни руку помощи» | 12-15 апреля | ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) | г. Пятигорск, ул. Комарова, 7 ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) | Цель: помощь детям из неблагополучных семей Задача: сбор одежды, игрушек для детей. Участники: студенты колледжа. Планируемое количество участников: 150 чел. Планируемые гости: председатель женсовета г. Пятигорска Абалдуева Н.В., председатель Клуба «Семья» г. Пятигорска Сиянко М.И. |
| 3 | Акция «День единых экологических действий» | 16 апреля 2018 | ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой» | г.Ставрополь, ул. К.Маркса, 15 ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой» | Цель: привлечение молодежи к проблемам экологии и сохранению природы родного города. Тематика: экологическое движение. Участники: студенты учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры. Гости: краевед В.Л. Гаазов, представители Фонда по сохранению природы «ЭКОРА», ставропольское региональное отделение фракции «Зеленая Россия». Планируемое количество участников – 30 человек. |
| 4 | Краевой дистанционный семинар «С чего начинается РОДИНА, или воспитание добровольчеством в детских библиотеках» | 27 апреля 2018 | ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» | г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева | Цель: развитие волонтёрского движения читателей-детей в Ставропольском крае. Тематика: проблемы и перспективы библиотечного волонтёрства на Ставрополье. Участники: специалисты детских и муниципальных общедоступных библиотек края, работающих с детьми и подростками. Планируемое количество участников – 100 человек. |
| 5 | Акция «Милосердие без выходных» | Май | Государственные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры Ставропольского края | По месту жительства ветеранов | Цель: патриотическое воспитание студенческой молодежи. Тематика: Поздравление ветеранов с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Участники: студенты колледжей. Планируемое количество участников: 400 человек. |
| 6 | Акция «Шаг навстречу» | октябрь-ноябрь 2018г. | ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище» (колледж) | г. Георгиевск воспитательная колония для несовершеннолетних УФСИН по СК | Цель: формирование социальной ответственности, этических норм поведения и морали, правой культуры, профилактики противоправного поведения. Тематика: произведения живописи и графики отечественной художественной культуры, народного творчества. Участники: студенты и преподаватели училища. Планируемое количество участников: 25 человек. |
| 7 | Бал волонтеров «Добротой себя измерь» | 30 ноября 2018 | ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского», центральная библиотека | г. Ставрополь, ул. Социалистическая,1. ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» | Цель: формирование мотивации к добровольческой (волонтерской) деятельности. Тематика: презентация волонтерской службы Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского «Передай добро по кругу». Участники мероприятия: пользователи библиотеки с инвалидностью по зрению; волонтеры; партнеры библиотеки; другие категории. Планируемое количество участников: 40 чел. |
| 8 | Акция «Добрые руки» | декабрь 2018г. | ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище» (колледж) | ГБСУ СОН «Ставропольский краевой геронтологический центр» | Цель: оказание адресной помощи социально-незащищённым категориям населения (ветераны, пенсионеры). Тематика: мастер-классы по изготовлению декоративных изделий из текстиля и керамики. Участники: студенты и преподаватели училища. Планируемое количество участников: 20 человек. |
| 9. | Актуальный разговор «Добрый город: почему я волонтер» | декабрь 2018 | ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» | г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» | Цель: содействие развитию добровольческих инициатив у молодежи г. Ставрополя. Тематика: значение молодежи в жизни страны, социальное волонтерство. Участники: молодежь Общероссийского народного фронта («Молодежка ОНФ»), ГБУК СК «Центр молодежных проектов», Центр молодежных инициатив «Трамплин», общественные организации и др.), студенты высших и средних специальных учебных заведений, читатели библиотеки. Планируемое количество участников: 45 чел. |
| 10. | Акция «Арт-волонтерство» | В течение 2018 года | Государственные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры Ставропольского края | Учреждения культуры Ставропольского края | Цель: развитие культурных пространств, работа в учреждениях культуры, помощь на городских площадках, фестивалях и праздниках Тематика: работа в музеях, театрах и других культурных площадках города Ставрополя, городов Кавказских Минеральных вод. Участники: студенты учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры. Планируемое количество участников: 150 человек. |
|  | Министерство образования Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1 | Зональные тренинги для обучающихся по темам: «Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов», «Разрешение конфликтов в школе», «Я здоров и независим+» «Правознайка+» | сентябрь – октябрь 2018 года | Министерство образования Ставропольского края, общественная организация | Ставропольский край | Обучение практическим навыкам педагогов и обучающихся в реализации восстановительных технологий в образовательном процессе |
| 2 | Зональные семинары для представителей НКО по социальному проектированию | май – июнь 2018 года | Министерство образования Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» и Ставропольская краевая молодежная общественная организация «Творческий союз «Звездный ветер» | Ставропольский край | Повышение мотивации педагогов, обучающихся, представителей НКО к формированию проектных идей с целью участия в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и проводимых Федеральным агентством по делам молодежи |
| 3 | Реализация программы краевого центра по развитию добровольческой деятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Галерея сердец» | февраль-декабрь 2018 года | Министерство образования Ставропольского края, ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» Кочубеевского района | Ставропольский край | Реализация деятельности Краевого центра направлена на формирование социальной активности в подростковом возрасте и выступает условием и результатом успешного формирования социальной зрелости, приобретения Одним из направлений деятельности центра является Наставничество, которое выступает одним из эффективных средств, стимулирования социальной активности воспитанников. Оно способствует целесообразному, ответственному их проявлению в социально-значимой общественной деятельности, вызывает потребность в спонтанном проявлении альтруизма, в заботе и помощи другим людям. Все это расширяет горизонт реализации возможностей подростков, способствует приобретению нового субъектного опыта. |
| 4 | Реализация проекта «Наставничество Юнармия» в 2018 году | февраль-декабрь 2018 года | Министерство образования Ставропольского края, начальник штаба РО ВВПОД «Юнармия» Ставропольского края (О.А. Сухачев) | Регион Кавказских Минеральных Вод | Ставропольский край в числе восьми регионов России станет площадкой для внедрения нового проекта движения «Юнармия» - «Наставничество». Программа призвана помочь воспитанникам детских домов и социальных учреждений развить свои способности, социализироваться, выбрать профессию. В реализации проекта принимаю участие шесть детских домов края, расположенных на территории Кавказских Минеральных Вод. |
| 5 | Реализация программы краевого центра по развитию добровольческой деятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «От сердца к сердцу» | январь-декабрь 2018 года | Министерство образования Ставропольского края, ГКУ «Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя | Ставропольский край | Реализация деятельности Краевого центра направлена на распространение эффективной социальной практики направленной на социализацию воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе наставнической деятельности «От сердца к сердцу» |
|  | Министерство здравоохранения Ставропольского края, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1. | Акция в рамках проведения Международного дня памяти умерших от СПИДа | С 15 по 20 мая | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД», Ставропольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики» (далее СРОВОД «Волонтеры медики» | Ставрополь, Пятигорск Кисловодск | Привлечение внимания общества к проблеме ВИЧ-инфекции. Предоставление информации по профилактике ВИЧ-инфекции. Консультирование и экспресс тестирование на наличие антител к ВИЧ. |
| 2. | Акция в рамках проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом | с 25 ноября по 5 декабря | ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД», СРОВОД «Волонтеры медики» | Ставрополь, Пятигорск Кисловодск | Привлечение внимания общества к проблеме ВИЧ-инфекции. Предоставление информации по профилактике ВИЧ-инфекции. Консультирование и экспресс тестирование на наличие антител к ВИЧ |
| 3. | Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. | июнь 2018 г. | ГБУЗ СК «ККНД» | Ставрополь | Привлечение добровольцев из числа подростков и молодёжи обучающихся образовательных организаций к проведению профилактических мероприятий |
| 4. | Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта «Ставрополь улыбается». | в течение года | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Образовательные учреждения г. Ставрополя | повышение медицинской грамотности родителей и формирование навыков гигиенической культуры детей и подростков. |
| 5. | Региональный конкурс социальных проектов «Милосердие» в рамках работы научно-образовательного медицинского кластера «Северо-Кавказский» | апрель 2018 | Министерство здравоохранения Ставропольского края | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» | выявление и развитие социальной активности и творческого потенциала обучающихся. |
| 6. | Информационно-просветительская акция по реализации проекта «БЕЛАЯ РОМАШКА» в номинации «Здоровый образ жизни». | март, ноябрь 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Образовательные учреждения г. Ставрополя | информирование максимального количества детей и подростков о проблеме туберкулеза, способах заражения и профилактики этого заболевания, донесения до их сознания необходимости бережного отношения к своему здоровью. |
| 7. | Волонтёрская акция «Кровь во имя жизни», посвящённая Всемирному дню донора крови. | апрель 2018 | Министерство здравоохранения Ставропольского края | ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | пропаганда развития донорства крови, обеспечение сохранности жизни и здоровья реципиента. |
| 8. | Информационно-просветительская акция по реализации проекта «Целиакия-это не болезнь, а образ жизни!» | май 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края |  | информирование семей, воспитывающих детей с целиакией. |
| 9. | Межрегиональная акция по сдаче донорской крови «Кавказский донор». | сентябрь 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края | ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди молодежи и общественности региона. |
| 10. | Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний «СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ» | октябрь 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Образовательные учреждения г. Ставрополя, улицы г. Ставрополя, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» | привлечение внимания жителей г. Ставрополя к йододефицитным заболеваниям; повышение информированности населения о росте заболеваемости йододефицитными заболеваниями, их последствиях и мерах профилактики; формирование осознанной необходимости в сбалансированном употреблении йодированной соли и продуктов, богатых йодом, а также информирование населения города об отсутствии закона об обязательном йодировании соли на производствах России. |
| 11. | Комплекс мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Моё здоровье, моё право!», посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. | ноябрь 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края, | Образовательные учреждения г. Ставрополя, улицы г. Ставрополя, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» | проведение просветительской работы с молодёжью по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа с использованием активных форм взаимодействия. |
| 12. | «День волонтёра - 2017». | декабрь 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» | популяризация и демонстрация среди студентов информации о необходимости, важности и пользе подобной деятельности. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1. | Краевой легкоатлетический пробег «Весенние зори» | апрель | спорткомитет г. Невинномысска, краевая федерация легкой атлетики | г. Невинномысск | Одно из самых массовых легкоатлетических мероприятий в крае. Вовлечение в занятие легкой атлетикой всех категорий населения. Широкое волонтерское сопровождение мероприятия. |
| - 2 2. | Краевой этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» | май - июнь | Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края | Муниципальные районы и городские округа, финал - г. Ставрополь, г. Пятигорска | Традиционный турнир по мини-футболу. Уровни проведения – школьный, муниципальный, региональный. Финальное мероприятие – праздник футбола для детей и молодежи. Широкое волонтерское сопровождение мероприятия. |
| - 3 3. | Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный Году добровольца | май - июль | Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, краевой центр тестирования ВФСК ГТО | Муниципальные районы и городские округа, финал - г. Ставрополь | Фестиваль проводится с целью максимального привлечения населения к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Широкое волонтерское сопровождение мероприятия с обучением спортивных волонтеров. |
|  | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» |  |  |  |  |
|  | Инклюзивный бал «Вдохновение» (впервые в СКФО) | 21.04.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | г.Ессентуки | Цель: Объединение и совместная творческая работа организаций, заминающихся инклюзивным творчеством, спортом и танцами общее количество участников — 500 человек со всего Ставропольского края гости: Представители инклюзивных школ, добровольческих объединений СК и СКФО |
|  | Краевой проект «Волонтеры-медики-детям» в школах Ставрополья | 01.03.018-31.12.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | г.г. Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, станица Константиновская, Предгорный район | Цель: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, вовлечение в добровольческую деятельность Выездная тренерская работа в школах Ставропольского края, а также ССУзах. Общее количество участников — не менее 1000 человек |
|  | Региональный проект «Кавказская здравница+» | 01.05.2018-01.10.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | г.Кисловодск | Организация работы центра профилактики факторов риска социально-значимых заболеваний на КМВ, работа с различными возрастными и социальными группами общее количество участников не менее 500 человек |
|  | Региональный проект « Я здоров и независим+» | 01.01.2018-31.05.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | Предгорный район Ставропольского края | Работа со школьниками по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения Общая аудитория не менее 2000 человек по всему Ставропольскому края |
|  | Региональный проект « Школа волонтера-медика» | 01.03.2018-31.12.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | г.Ессентуки | Цель: формирование наставничества в медицинском добровольческом сообществе Общее количество участников не менее 500 человек, жители КМВ и Предгорного района |
|  | Региональный проект « Мобильные медики» | 01.01.2018-31.12.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | г.г. Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, станица Константиновская, Предгорный район | Цель: Организация работы мобильного центра охраны здоровья по определению основных жизненных показателей здоровья, консультаций по ЗОЖ и тренерской работы общая аудитория — не менее 1000 человек по всему Ставропольскому краю |
|  | Межрегиональная Спартакиада для детей с ОВЗ « Вдохновение спорта» | 01.06.2018 | Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» | г.Кисловодск | Цель: вовлечение детей с ОВЗ в спортивные соревнования, формирование параолимпийского спортивного сообщества СКФО |
|  | Ставропольское региональное отделение «Российское движение школьников» (РДШ) |  |  |  |  |
| 1 | Дни единых действий в рамках смен в детских оздоровительных лагерях (пришкольных и загородных) | май - август | Ставропольское региональное отделение Российского движения школьников (РДШ), министерство образования Ставропольского края | Ставропольский край | Экологические акции, флешмобы, эстафеты добрых дел, квесты в целях пропаганды Года добровольца в России и популяризации волонтерства в детской и подростковой среде. Количество участников – 20 000 человек. |
| 2 | I краевой слет активных юных граждан | октябрь | Ставропольское региональное отделение Российского движения школьников (РДШ) | г. Ставрополь | Краевой слет юных добровольцев. Более 500 участников. Образовательная программа, встречи с гостями – известными в стране и крае добровольцами, политиками, артистами. |
| 3 | Краевой этап конкурса «Юный доброволец» в рамках краевого этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» | сентябрь - ноябрь | ГБУ СК ЦМП, Ставропольское региональное отделение Российского движения школьников (РДШ) | Ставропольский край | Проведение краевого этапа конкурса для юных добровольцев Ставропольского края. Количество участников – 50 человек. Участие победителей краевого этапа во всероссийском финале. |
| 4 | Создание и поддержка деятельности добровольческих отрядов различных профилей в образовательных организациях края | Весь период | Ставропольское региональное отделение Российского движения школьников (РДШ), министерство образования Ставропольского края | Ставропольский край | Создание и поддержка деятельности добровольческих отрядов в рамках направления деятельности РДШ «Гражданская активность», сопровождение деятельности, проведение конкурсных мероприятий. |
|  | Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи» |  |  |  |  |
| 1 | Краевой конкурс в социальных сетях «Имя крепи делами своими!» | Май - июль | Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи» | Ставропольский край | Конкурс в социальных сетях, популяризирующий добрые дела и поступки. Флешмобы, эстафеты, иные формы взаимодействия в целях пропаганды Года добровольца в России. |
| 2 | Профильные сборы руководителей первичных молодежных групп «Поколение активных» | сентябрь | Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи» | г. Пятигорск | Профильные сборы для руководителей молодежных инициативных групп на местах. Обучение технологиям работы в сфере НКО, знакомство с технологиями добровольчества (волонтерства). Количество участников – 80 человек. |
| 3 | Краевой слёт Российского Союза Молодежи, Российских студенческих отрядов, Российского движения школьников | октябрь | Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи» | г. Ставрополь | Слет актива региональных отделений крупнейших общероссийских организаций. Цель – формирование единой повестки в общественной деятельности в молодежной среде. 700 участников. Образовательная программа, награждение активных участников движений |
|  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» |  |  |  |  |
|  | Работа регионального штаба подготовки волонтеров СКФО для участия в XXIX Всемирной Универсиаде 2019 года | В течение года | Студенты Северо-Кавказского федерального университета | г. Ставрополь | Проведение подготовки волонтеров для работы на XXIX Всемирной Универсиаде в г. Красноярске в 2019 году. Участие в мероприятиях и работе штаба примут более 500 человек. |
|  | Комплекс мероприятий «Весенняя неделя добра» | 23-27 апреля 2018 года | Отдел молодежной политики, студенческих объединений и инициатив (ответственный В.О. Груднев) | Кампус Северо-Кавказского федерального университета | Проведение комплекса мероприятий по направлениям: Спортивные волонтеры; Волонтеры в чрезвычайных ситуациях; Волонтеры по работе с детьми группы риска. Участниками станут студенты СКФУ, волонтеры СКФО, всего участники акции - более 200 человек |
|  | Слет добровольцев «Доброград-2018» | 5-10 мая 2018 года | Студенты СКФУ (ответственный В.О. Груднев) | уточняется | Слет добровольцев для обмена опытом и практиками в сфере волонтерской деятельности. Участниками станут добровольцы СКФО, более 300 человек |
|  | Летняя школа «Профилактика зависимостей» в молодежной среде | Июль 2018 года | Студенты СКФУ (ответственный В.В. Митрофаненко) | г. Ставрополь | Работа с детьми в сфере профилактики различных зависимостей, проводимая студентами-добровольцами СКФУ. Участие в школе примут более 80 человек |
|  | Празднование 20-летия движения добровольцев Ставрополья | Ноябрь 2018 года | Студенты СКФУ (ответственный В.В. Митрофаненко) | г. Ставрополь | Участие в организации и проведении празднования юбилея движения добровольцев Ставрополья. Участники – студенты СКФУ, более 100 человек |
|  | Слет добровольцев «Зимний Доброград» | Декабрь 2018 года | Студенты СКФУ (ответственный В.О. Груднев) | г. Ставрополь | Слет добровольцев для обмена опытом и практиками в сфере волонтерской деятельности. Участниками станут добровольцы СКФО, более 150 человек |
|  | Реабилитационная программа «Чистый склон» | Декабрь 2018 года | Студенты СКФУ (ответственный В.В. Митрофаненко) | Уточняется | Реабилитационная программа для детей группы риска с использованием экстремальных видов спорта. Участники – студенты СКФУ (организаторы 8 человек), дети группы риска (участники реабилитации – около 20 человек) |
|  | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1 | «Круглый стол» с участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти и некоммерческих организаций Ставропольского края на тему: «Развитие добровольчества (волонтерства) в Ставропольском крае» | октябрь 2018 | Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края | здание Правительства Ставропольско-го края | Цель – определение векторов развития волонтерства с точки зрения НКО и органов власти, степени вовлеченности НКО в развитие добровольчества. Участники – представители профильных ОИВ СК и НКО СК (50-60 человек) |
|  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  |  |  |  |
| 1 | Краевая волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!» | январь-декабрь 2018 г. | Старший специалист по работе с молодежью ГБУ СК «ЦМП» Герр У.А. | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам боевых действий |
| 2 | Краевая волонтёрская акция «Добровольцы - детям» | май – сентябрь 2018 года | Министерство образования Ставропольского края , государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Ставропольский край | Формирование доброжелательной среды по отношению к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Привлечение детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, к участию в общественной жизни, формирование у них активной гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважительного отношения к прошлому своей страны и своего рода, укрепление чувства собственного достоинства, способности брать на себя ответственность. Содействие и формирование взаимного уважения и ответственности в рамках диалога детей и взрослых, семьи и общества. Содействие социальной интеграции и коррекция социально-эмоциональных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление института семьи, социальных связей, распространение практик бесконфликтного и развивающего общения с ребенком. Повышение социальной активности семьи, форм взаимной поддержки детей и семей с детьми в целях преодоления детского и семейного неблагополучия, раскрытия и реализации потенциала детей, родителей, семей. Мобилизации внутренних ресурсов семьи в преодолении трудных жизненных ситуаций и отстаивании своих интересов, развитие родительских компетенций. |
| 3 | Краевой волонтерский марафон добрых дел #Марафондобра26 в рамках Года добровольца (волонтера) в 2018 году в Ставропольском крае | февраль-декабрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | Оказание содействия в проведении мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера) в муниципальных районах/ городских округах Ставропольского края |
| 4 | Краевая волонтерская акция «Чистая планета» | март-ноябрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | В рамках акции проводятся экологические десанты, субботники по благоустройству городов и населенных пунктов края, очистке лесов и лесопарковых насаждений, посадке зеленых насаждений, обустройству родников, очистке водоемов, санитарных зон малых рек, экологические рейды и мероприятия, направленные на формирование и воспитание экологической культуры среди молодежи Ставропольского края. |
| 5 | Краевая волонтерская акция «Капля крови для жизни» | март-ноябрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | В рамках акции проходит сбор донорской крови и ее компонентов |
| 6 | Краевая волонтерская акция «Мы выбираем ЗОЖ!» | март – ноябрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | В рамках акций проводятся круглые столы, семинары, классные часы, беседы, конкурсы по популяризации здорового образа жизни, квест-игры по мотивации отказа от вредных привычек, а также мероприятия, направленные на формирование и воспитание здорового образа жизни среди молодежи Ставропольского края. |
| 7 | Межрайонный волонтерский форум «Инициатива - 2018» | март-апрель 2018 г. октябрь-ноябрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | В рамках форума запланированы тренинговые программы, мастер-классы в соответствии с направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности для участников форума.При необходимости будут проведены тренинги по социальному проектированию. |
| 8 | Краевой волонтерский квест – игра «ЭкоДом» | апрель-ноябрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | Формирование экологической культуры, через игровую форму работы с молодежью Ставропольского края |
| 9 | Краевой конкурс «Доброволец Ставрополья» | апрель-октябрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | Конкурс проводится для выявления и поддержки добровольчества, волонтерских организаций и успешных лидеров в сфере молодежной политики, значимая социальная деятельность которых имеет перспективное значение для дальнейшего развития и тиражирования лучших добровольческих практик в Ставропольском крае, путем отбора и награждения лучших из них. |
| 10 | Создание координационного совета по развитию волонтерского движения Ставропольского края | май 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | Координационный совет создается для поддержки и развития волонтерского движения в Ставропольском крае |
| 11 | Разработка сборника методических рекомендаций по развитию волонтерского движения Ставропольского края | май 2018 г | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | Сбор лучших практик по развитию добровольческого движения на территории Ставропольского края |
| 12 | Мероприятия, приуроченные ко Дню Борьбы со СПИДом | ноябрь – декабрь 2018 г. | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | В рамках акции проводятся круглые столы, беседы, классные часы. Волонтерами раздаются листовки. |
| 13 | Итоговый съезд волонтеров Ставропольского края | ноябрь – декабрь 2018 г | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» | Во всех муниципальных районах/городских округах Ставропольского края | В рамках съезда запланировано торжественное подведение итогов Года добровольца (волонтера), награждение победителей краевого конкурса «Доброволец Ставрополья» |
| 14. | Всемирный День здоровья | Со 2 по 8 апреля | Министерство здравоохранения Ставропольского края ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ | г. Ставрополь Медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, корпус СтГМУ, Улицы города Ставрополя | участие волонтёров-медиков в проведении скриниговой оценки здоровья населения Ставрополья в медицинских организациях, распространение на улицах города информационных буклетов, посвящённых профилактике различных заболеваний; размещение публикаций с полезными советами и историями личных примеров здорового образа жизни с помощью интернет-ресурсов; |
| 15. | День отказа от курения | 31 мая | Министерство здравоохранения Ставропольского края ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ | г. Ставрополь Медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, корпус СтГМУ, Улицы города Ставрополя | участие волонтёров-медиков в профилактике табакокурения, распространение на улицах города информационных буклетов, размещение публикаций о здоровом образе жизни с помощью интернет-ресурсов и СМИ. |
| 16. | Месячник борьбы с туберкулезом, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом | 14 марта по 10 апреля | Министерство здравоохранения Ставропольского края ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» | Образовательные учреждения г. Пятигорск, г. Ставрополь, г. Невинномысск | участие волонтёров-медиков в проведении акции «Белая ромашка» с пропагандой ЗОЖ и профилактики туберкулеза; распространение на улицах города информационных буклетов, посвящённых профилактике туберкулеза; размещение публикаций с полезными советами и историями личных примеров здорового образа жизни с помощью интернет-ресурсов и СМИ |
| 17. | Акция «Соль плюс йод IQ сбережет» в рамках Всероссийской акции по профилактике йододефицитных заболеваний профилактической работы | 28 октября | Министерство здравоохранения Ставропольского края ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; ГБУЗ СК «Краевой клинический эндокринологический диспансер» | Образовательные учреждения г. Ставрополя, улицы г. Ставрополя, ФГБОУ ВО «Ставрополь-ский государственный медицинский университет» | проведение массовых профилактических осмотров населения в целях активного выявления сахарного диабета, проведение круглых столов, выставок, семинаров, съездов, симпозиумов, конференций и других мероприятий образовательного и научного характера, посвященных проблемам сахарного диабета, моральная, психологическая и материальная поддержка больных сахарным диабетом |
| 18. | Волонтёрская акция «Кровь во имя жизни», посвящённая Всемирному дню донора крови. | апрель 2018 | Министерство здравоохранения Ставропольского края ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | пропаганда развития донорства крови, обеспечение сохранности жизни и здоровья реципиента |
| 19. | Межрегиональная акция по сдаче донорской крови «Кавказский донор». | сентябрь 2018 г. | Министерство здравоохранения Ставропольского края ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди молодежи и общественности региона. |
|  | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |  |  |
|  | Формирование городского реестра волонтерских организаций и объединений | до 01.06.2018, далее – постоянно | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | г. Ставрополь | создание базы данных о волонтерских организациях, их деятельности |
|  | Проведение городского Форума волонтерских организаций «Ты не один» | сентябрь 2018 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя . | г. Ставрополь | обмен опытом, выработка новых механизмов работы; 120 чел. |
|  | Проведение городского конкурса на лучший добровольческий проект | май-декабрь 2018 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя . | г. Ставрополь | выявление лучших волонтерских практик |
|  | Проведение церемонии вручения премии «Лучший доброволец года» | декабрь 2018 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | г. Ставрополь | награждение лучших добровольцев |
|  | Проведение расширенной добровольческой конференции | октябрь 2018 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя . | г. Ставрополь | обсуждение форм и механизмов взаимодействия органов власти и волонтеров; 700 чел. |
|  | Проведение эколого-патриотической акции «Чистая память» | апрель- май, сентябрь-октябрь 2018 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя . | г. Ставрополь | мероприятия по благоустройству Даниловского кладбища; 1700 чел. |
|  | Организация работы «Отрядов милосердия», «Групп быстрого реагирования», «Тимуровских отрядов» | весь период | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | г. Ставрополь | организация деятельности волонтерских отрядов в школах города |
|  | Организация деятельности ставропольской городской Кибер дружины | весь период | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | г. Ставрополь | мониторинг сети интернет, выявление и пресечении работы противоправных сайтов |
|  | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов, в микрорайонах по месту жительства | декабрь 2018 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | г. Ставрополь | проведение ряда благотворительных и добровольческих мероприятий, 600 чел |
|  | Проведение цикла экологических акций «Сохраним природу Ставрополья» | весь период | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | г. Ставрополь | акции по санитарной очистке и благоустройству города, более 5000 чел. |
|  | Региональное отделение Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» в Ставропольском крае |  |  |  |  |
| 1. | Конференция лучших практик в сфере добровольческого движения | Октябрь 2018г. | ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, АСО России в Ставропольском крае | ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ | Цель – выявление, обобщение и распространение лучших практик в сфере добровольчества. Итог – сборник материалов конференции. Количественный состав – 50 человек Участники – студенты ВУЗов и ПОО Ставропольского края. Гости - сотрудники управления по молодежной политики аппарата Правительства Ставропольского края и руководители учебных заведений |
| 2. | Городской конкурс «Доброволец Ставрополя» | Ноябрь 2018г | ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, АСО России в Ставропольском крае | ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ | Конкурс нацелен на выявление и поддержку активных добровольцев г. Ставрополя. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет портфолио в электронном виде, содержащее информацию о деятельности конкурсанта, а также фотоматериалы, вырезки из печатных изданий, копии грамот, дипломов, сертификатов. Конкурсант вправе предоставить информацию о деятельности за последние 1-3 года. По итогам заочного конкурса победители определяются в 3-х номинациях: «Доброволец Ставрополя» среди ВУЗов, «Доброволец Ставрополя» среди ПОО и «Юный доброволец Ставрополя». Критерии оценки конкурсантов: - Участие в социально – значимых мероприятиях; - Участие в мероприятиях событийного характера; - Наличие собственного социального проекта; - Наличие достижений на городском/региональном/всероссийском/международном уровне. Количественный состав – 350 человек Участники – студенты ВУЗов и ПОО г. Ставрополя Гости - сотрудники управления по молодежной политики аппарата Правительства Ставропольского края и руководители учебных заведений |
| 3. | Образовательный форум «Шаг в добровольчество» | Ноябрь 2018г. | ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, АСО России в Ставропольском крае | ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ | Форум нацелен на вовлечение в волонтерскую деятельность студентов ПОО и учащихся общеобразовательных учреждений. В рамках форума студенты ПОО познакомятся с основами волонтерской деятельности, узнают, как создать волонтерское объединение и познакомятся с лучшими социально – значимыми практиками студентов ВУЗов. Учащиеся общеобразовательных учреждений познакомятся с основами волонтерской деятельности, узнают о формах мотивации добровольцев и возможностях участия в мероприятиях городского уровня в качестве волонтера. По завершении форума все участники будут награждены сертификатами об участии. Количественный состав – 250 человек Участники – студенты ПОО Ставропольского края и учащейся общеобразовательных учреждений Ставропольского края. Гости - сотрудники управления по молодежной политики аппарата Правительства Ставропольского края и руководители учебных заведений |
|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» |  |  |  |  |
|  | Волонтерская экологическая акция «Сделаем вместе» | Апрель-май 2018 | Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске | Г. Буденновск | Цель: развитие и распространение экологической культуры и формирование у молодежи социально-ответственного подхода к проблемам сохранения природы родного города. Планируемое количество участников акции- 200 чел. |
|  | Реализация дополнительной образовательной программы по подготовке волонтеров-экскурсоводов «Ставрополь исторический» | сентябрь-октябрь 2018 | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | г. Ставрополь | Цель: познакомить студентов 1-го курса с историко-культурным наследием г. Ставрополя. Задачи: - повышение общекультурной компетенции; - развитие патриотизма через знакомство с малой Родиной. 100 чел. |
|  | Социальная акция «Имя – Учитель. Звание – Донор» | октябрь 2018 г. | - ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | Целью социальной акции является развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Планируемое количество участников - 100 чел. |
|  | Организация работы образовательной площадки «Волонтерство, добровольчество и милосердие в современной отечественной литературе» | ноябрь 2018 | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | г. Ставрополь | Цель: - формирование профессиональных компетенций студентов Задачи: - духовно-нравственное и культурное развитие молодежи Планируемое количество участников - 100 чел. |
|  | Реализация социального проекта «Литературное Ставрополье…» | в течение года | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | Цель: подготовка студентов-волонтеров для проведения экскурсий по литературным местам г. Ставрополя, связанным с пребыванием А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, А.С. Грибоедова, А.И. Одоевского, Н.А. Назимова, В.Н. Лихарева и др. Планируемое количество участников - 180 чел. |